План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия МКОУ Таловской СОШ

ЦЕЛЬ:

1.  Развитие интереса к истории родной школы

2. Воспитание уважения к педагогическому труду.

3. Приобщение обучающих и родителей к традициям школы.

ЗАДАЧИ:

- Работа педагогического и ученического коллектива по подготовке к юбилею школы согласно выработанным направлениям.

- Работа с родителями, выпускниками, спонсорами, ветеранами по привлечению их к участию в мероприятиях, посвященных юбилею школы.

- Создание инициативных групп учителей, работников школы, родителей и выпускников.

| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА |
| --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы | Ноябрь 2013 | Алиев М.С. |  |
| 2 | Создание творческих групп по разработке мероприятий, положений, посвященных юбилею школы | Январь 2014 | Заместители директора |  |
| 3 | Организация работы с учителями-ветеранами | До июля 2014 | Лубянская М.И. Пирко Т.В. Дубовая А.Н. |  |
| 4 | Организация работы по сбору материалов о золотых медалистах школы | До июля 2014 | Хаваева Н.И. |  |
| 5 | Организация работы по сбору материалов о достижениях выпускников школы | До июля 2014 | Черноухова Т.А. |  |
| 6 | Организация работы по сбору материалов по истории развития школы | До июля 2014 | Штанько О.В. Макагонова Н.В. Кулешова С.А. Королевская Е.С. |  |
| 7 | Организация работы по сбору материалов о спортивных достижениях учащихся и выпускников школы | До июля 2014 | Рубец М.В. Зотова Т.И. Аникеенко А.Н. |  |
| 8 | Оформление музея школы, выставочного зала | Октябрь 2014 | Китаева Н.С. Макарова Е.И. Михеева Н.В. Демин А.И. Тамбовцев А.А. |  |
| 9 | Подготовка ходатайства о награждении работников в связи с юбилеем | До 1 июня 2014 | Алиев М.С. |  |
| 10 | Разработка сценария юбилейной программы | Сентябрь-ноябрь 2014 | Оразаева Н.Д. Прачева Е.В. |  |
| 11 | Утверждение списка гостей | сентябрь | Алиев М.С. |  |
| ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 1 | Создание страницы «Юбилей школы» на сайте | Январь 2014 | Мерзлякова О.А. Данкова В.А. |  |
| 2 | Съёмка видеофильма о школе | Февраль-октябрь | Аникин С.А. Попова Е.Д. Ларионова А.В. Данкова В.А. Сист.адм. |  |
| 3 | Создание презентаций о школе, к юбилейному вечеру | Февраль-октябрь | Мариехум Л.И. |  |
| 4 | Серии репортажей в районной газете | Февраль-декабрь | Иваненко Е.А. Покатаева О.В. |  |
| 5 | Разработка и издание календарей, значков, буклетов, приглашений | Февраль-март | Кузнецова Е.П. |  |
| МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Школьные акции Конкурс рисунков Конкурс сочинений Конкурс поделок Конкурс школьной символики: эмблемы школы, гимна школы | Февраль-октябрь | Учителя-предметники, ст.вожатые, руководители кружков |  |
| 2 | Классные часы, мероприятия Встречи с выпускниками Встречи с ветеранами педагогического труда Круглые столы фотогазеты | Февраль-ноябрь | Классные руководители |  |
| 3 | Общешкольные мероприятия КВН (учителя-ученики) Вечер воспоминаний для учителей-ветеранов Спартакиада | Март Октябрь Май | Сидорова Ю.С. Пронова Т.Е. Сидорова Ю.С. Рубец М.В. |  |
| 4 | Конкурс проектов «Известный человек – выпускник школы», «Наши ветераны педагогического труда», «Наша школа» и т.д. | Февраль-ноябрь | Солодовникова Н.В. |  |
| 5 | День знаний «История школы – наша история» | 1 сентября | Классные руководители |  |
| ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ |
| 1 | Торжественный вечер | 2 ноября | Алиев М.С. Оразаева Н.Д. |  |
| ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ |
| 1 | Награждение учеников и учителей за активное участие в юбилейных мероприятиях и конкурсах | Ноябрь-декабрь | Алиев М.С. |  |
| 2 | Публикация материалов по подведению итогов юбилейных материалов через СМИ и школьный сайт | Ноябрь-декабрь | Данкова В.А. Покатаева О.В. |  |