Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки

1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Таловская средняя общеобразовательная школа

2. Адрес: 397480 Воронежская область, Таловский район , п. Таловая, ул. Садовая, д. 39

Контактный телефон: 8(47352) 2-17-58

Адрес электронной почты: mou_talovay@mail.ru

3. Цели проекта:

Обеспечение достижения выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок,знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО и  перехода образовательных учреждений на новые образовательные  программы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

4. Задачи проекта:

- изучение, обобщение, распространение инновационного управленческого и педагогического опыта в области введения ФГОС ООО (эффективных способов управления образовательным процессом на уровне ОУ, методов, технологий обучения и форм организации  образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО);

- разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО;

- разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в образовательные учреждения области;

- Ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.

- Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

- Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей.

- Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа.

- Создание внутришкольной системы оценки качества основного образования.

- Развитие системы непрерывного профессионально-личностного развития педагогических кадров основной школы.

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования.

5. Актуальность  для развития системы регионального образования:

Опережающее введение Федерального государственного образовательного стандарта в практику основной школы с целью обеспечения готовности образовательных учреждений региона к переходу на работу по новым государственным образовательным стандартам.

6. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством Российской  Федерации и Воронежской области:

В связи с утверждением ФГОС ОО на федеральном уровне (приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), приказа департамента образования, науки и молодежной политики от «01» февраля 2012 г. № 56 «О введении  федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  Воронежской области» представляется возможным реализация представленной программы эксперимента.

7. Предложения по возможному распространению и внедрению результатов проекта в

массовую образовательную практику:

Участие в конференциях, семинарах регионального уровня по вопросам введения ФГОС, публикация результатов экспериментальной деятельности в СМИ и на сайте школы, проведение мастер-классов, открытых уроков и внеклассных мероприятий в ОУ.

8. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации:

Подготовка нормативно-правовой базы, разработка пакета методических документов, обновление материальной базы начального образования, апробирование новых программ – необходимые условия для обеспечения стабильности полученных в ходе эксперимента результатов.

Решение педагогического совета МКОУ Таловской СОШ на участие в реализации проекта: протокол № 9  от 19 апреля 2012г

Директор школы__________________________ /Киселёв А.В./

- Программа реализации проекта по теме

- «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

- Актуальность проекта обусловлена современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,  Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы, проектом модернизации региональной системы общего образования, а также Планом действий по модернизации общего образования Воронежской области на 2011 – 2015 года по направлению «Переход на новые образовательные стандарты».

Опыт апробации ФГОС начального общего образования показал, что без целенаправленного, системного, комплексного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход системы образования на новый качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС общего образования и сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.

К отработке механизмов введения ФГОС ООО в МКОУ Таловской СОШ целесообразно приступить с 1 сентября 2012 г., поскольку это позволит обеспечить и реализовать цикличность (1 цикл – начальная школа, 2 цикл – основная школа, 3 цикл – старшая школа) эксперимента в соответствии с графиком введения ФГОС общего образования с 2011 по 2020 годы.

Цель реализации проекта  -

Обеспечение достижения выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО и  перехода образовательных учреждений на новые образовательные  программы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО. Определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО и  перехода образовательных учреждений на новые образовательные  программы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Задачи реализации проекта:

- изучение, обобщение, распространение инновационного управленческого и педагогического опыта в области введения ФГОС ООО (эффективных способов управления образовательным процессом на уровне ОУ, методов, технологий обучения и форм организации  образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО);

- разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО;

- разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в образовательные учреждения области;

- Ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.

- Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

- Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей.

- Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа.

- Создание внутришкольной системы оценки качества основного образования.

- Развитие системы непрерывного профессионально-личностного развития педагогических кадров основной школы.

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования.

Содержание деятельности  по  проекту:

- внедрение образовательных программ, моделей образовательного процесса и их ресурсного и организационного обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС ООО в МКОУ Таловской СОШ;

- внедрение механизма информационной и научно-методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО.

Ожидаемые результаты и продукты реализации проекта:

- Создание пакета локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.

- Обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;

- Создание в школе содержательной и критериальной основы для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

- Результаты учащихся:

  - Личностные  — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.

  - Метапредметные  — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

  - Предметные  — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

- Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия.

- Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

- Становление личностных характеристик выпускника.

Предполагаемое использование результатов

Теоретические и практические продукты мониторинга могут быть востребованы преподавателями, включёнными в процесс организации, реализации и усовершенствования образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО школы и округа, а также в целях накопления, аналитической обработки и передачи инновационного педагогического опыта.

Этапы деятельности по реализации проекта

| Этапы | Содержание | Методы деятельности | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ый этап Февраль-август 2012 г | Накопление материалов для создания информационного банка данных по проблеме проекта | Изучение нормативно-правовых документов | Создание информационного банка. |
|  | Внесение изменений в нормативную базу образовательного учреждения |  | Локальные акты по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, определенные уставом ОУ |
|  | Разработка положения об участии МКОУ Таловской СОШ в эксперименте по апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику основной школы. | Сбор данных | Положение об участии МКОУ Таловской СОШ в эксперименте. Определение прав, обязанностей, ответственности участников эксперимента |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы общего общего образования | Моделируемый объект учебной и внеучебной деятельности | Наличие основной образовательной программы основного общего образования |
|  | Разработка, согласование с органами местного самоуправления и утверждение годового календарного учебного графика | Аналитический | Наличие годового календарного учебного графика |
|  | Разработка и утверждение учебного плана образовательного учреждения, организация его исполнения | Работа с документами, анкетирование, собеседование | Наличие учебного плана образовательного учреждения |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся образовательного учреждения, организация ее реализации. | Работа с документами, анкетирование | Программа воспитания и социализации обучающихся |
|  | Информационная работа с родителями 5-х классов по вопросам организации обучения детей | Родительские собрания | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
|  | Разработка рабочих программ, примерного календарно-тематического планирования 5 класса на основе примерных программ и новых стандартов | Изучение документов, методических рекомендаций | Рабочие программы предметов для 5-го класса Предметные результаты обучающихся |
|  | Проведение стартовой диагностики ученического коллектива. | Метод диагностики | Создание статистического банка данных |
|  | Повышение профессионального мастерства учителя в области организации и использовании ИКТ насыщенной среды | Постоянно действующие семинары и мастер-классы в поддержку повышения профессионального мастерства учителя | Профессиональная компетентность учителя |
|  | Разработка программ по внеурочной деятельности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся | Анкетирование обучающихся, родителей | Программа внеурочной деятельности |
|  | Дальнейшее внедрение видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских; | Изучение методической литературы, Практический метод | Использование современных образовательных технологий. Приобретение обучающимися опыта реального управления и действия |
|  | Подведение результатов работы за год | Проведение педагогического совета | Корректировка программы проекта |
| 2-ой этап 2012-2013г | Корректировка содержания программы и календарно-тематического планирования | Поэтапный рефлексивный анализ | Изменения в содержании программы |
|  | Разработка рабочих программ предметов для 6-го класса на основе примерных программ и новых стандартов | Изучение документов, методических рекомендаций | Рабочие программы предметов для 6-го класса Предметные результаты обучающихся |
|  | Повышение профессионального мастерства учителя в области организации и использовании ИКТ насыщенной среды | Постоянно действующие семинары и мастер-классы в поддержку повышения профессионального мастерства учителя | ИКТ компетентность учителя |
|  | Изучение мотивационной сферы ученического коллектива | Анкетирование, собеседование | Аналитические выводы по результатам изучения мотивационной сферы обучающихся |
|  | Разработка системы оценивания учащихся на основе новых стандартов | Изучение документов | Создание внутришкольной системы оценки качества начального образования |
|  | Реализация программы по гражданскому и патриотическому воспитанию «Рождение гражданина, патриота» | Система мероприятий | Становление личностных характеристик выпускника |
|  | Организация общественно-полезной деятельности | Система мероприятий | Социальные компетентности обучающихся. Метапредметные результаты |
|  | Мониторинг динамики развития детей | Диагностика | Банк данных мониторинга |
|  | Мониторинг состояния здоровья | Сбор данных | Банк данных мониторинга |
|  | Подведение результатов работы за год | Проведение педагогического совета | Информация на школьном сайте Информирование общественности о ходе реализации эксперимента |
| 3-ий этап 2013-2014г | Уточнение способов взаимодействия участников образовательного процесса по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися | Анкетирование, собеседование | Корректировка экспериментальной работы |
|  | Приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к качеству основного общего образования. | Изменение условий образовательной деятельности | Обновление материально-технической и информационно-методической базы школы |
|  | Разработка рабочих программ предметов для 7-го класса на основе примерных программ и новых стандартов | Изучение документов, методических рекомендаций | Рабочие программы предметов для 7-го класса Предметные результаты обучающихся |
|  | Реализация программы духовно-нравственного воспитания | Система мероприятий | Становление личностных характеристик выпускника начальной школы |
|  | Разработка системы аттестации предметных грамотностей и ключевых компетентностей. | Изучение методических рекомендаций | Создание внутришкольной системы оценки качества основного общего образования |
|  | Организация межшкольных проектов в единой информационной среде. | Проектная деятельность | Приобретение обучающимися универсальных учебных действий |
|  | Мониторинговые исследования | Исследование | Определение эффективности способов по переводу основной общеобразовательной школы на работу по новым ФГОС. |
|  | Подведение результатов работы за год | Проведение педагогического совета | Информация на школьном сайте, в СМИ. Информирование общественности о ходе реализации эксперимента |
| 4-ый этап 2015-2016г | Разработка рабочих программ предметов для 8-9 классов на основе примерных программ и новых стандартов | Изучение документов, методических рекомендаций | Рабочие программы предметов для 8-9 классов Предметные, личностные, метапредметные результаты обучающихся |
|  | Реализация программы «Одарённые дети» | Система мероприятий | Рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. |
|  | Разработка и апробация системы итоговой аттестации учащихся 9 классов | Аттестационно-диагностические методы | Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования |
|  | Изучение мнения родителей по реализации проекта | Анкетирование | Выявление процента удовлетворённости родителей условиями и результатами обучения. |
|  | Результаты реализации образовательной программы начальной школы. | Данные диагностик, мониторинга | Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися. |
|  | Оформление результатов экспериментальной работы | Составление отчёта | Выводы о результатах экспериментальной работы |

Критерии и показатели эффективности реализации проекта (регулярный мониторинг образовательной среды и учебно-воспитательного процесса ОУ)

- статистика результатов и достижений участников эксперимента, фиксируемые в школьной информационной системе

- мониторинг повышения ИКТ-компетентности учителей

- статистика результатов участия в открытиях мероприятий разного уровня по проблемам информации основного общего образования и проблемам компетентностного подхода и формирования ключевых компетенций в основном образовании ( текстовые и иные материалы)

- самоанализ участников результативности экспериментальной деятельности (не реже 1 раза в полугодие)

- результаты экспериментальных диагностических мониторингов (материалы анкетирования, интервью, тестов, опросов, наблюдений, тесты срезовых работ)

- публикации в научных, методических сборниках и изданиях

- сетевое взаимодействие с участниками эксперимента в рамках инновационных Интернет-площадок

- проведение внешних экспертиз экспериментальной деятельности.

Организация и проведение эксперимента включает систему мониторинговых исследований за ходом его реализации:

- Численность учеников 5 классов, обучающихся по ФГОС ООО.

- Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося.

- Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся по  ФГОС ООО).

- Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ООО (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе:

  - -  учителей предметников основной школы;

  - - иных категорий педагогических работников.

- Уровень достижения предметных и метапредметных результатов.

- Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг со стороны родителей (законных представителей).

Перечень материалов, представляемых по окончании проекта, возможность их тиражирования и трансляции:

По окончании проекта будут представлены следующие материалы:

- пакет локальных нормативно-правовых актов и методические рекомендации по их разработке;

- основная образовательная программа;

- перечень учебников, соответствующих требованиям ФГОС ООО;

Тиражирование и трансляция положительного опыта реализации проекта будет осуществляться через статьи, доклады участников образовательного процесса школы в различных изданиях. А также  на сайте школы и других образовательных Интернет-ресурсах.

Директор школы_____________________________ /Киселёв А.В./

Примерный календарный план реализации проекта по внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году

| Направления мероприятий | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Заседание органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем (указывается дата и номер). | Апрель 2012 г | Директор школы, заместитель директора |
|  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО. | Приказ о создании рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе (координационном совете). (указываются реквизиты и название приказов) | Апрель 2012 г | Директор школы, заместитель директора |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов школьного уровня. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | Май- август 2012 г | Директор школы, заместитель директора |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Протокол заседания органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |  | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным казенным образовательным учреждением | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. |  | Директор школы |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол заседания органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений(указать реквизиты и наименование документов) |  | Заместители директора по УВР |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: | Приказы |  | Директор школы |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | - Об утверждении образовательной программы на 2012--2013- уч. год |  |  |  |
|  | - Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |
|  | - Об утверждении учебного плана; |  |  |  |
|  | - Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  | - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | - О внесении изменений в должностные инструкции учителей основной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования и т.д. |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты (указываются реквизиты и наименование) | Май-август 2012 г | Директор школы |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела: |  |  |  |
|  | - пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. | Май-июнь 2012 г | Заместители директора по УВР |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». |  | Заместители директора по УВР и руководители МО |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». |  |  |
|  | - программы учебных предметов, курсов: | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. |  |  |
|  | - русский язык и др. предметы |  |  |  |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации | Май-июнь 2012 г | Заместитель директора по ВР |
|  | - программа коррекционной работы; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. |  |  |
|  | - учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. |  |  |
|  | - система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта |  |  |
|  | План внеурочной деятельности | Утвержденный план внеурочной деятельности |  |  |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. |  |  |
| Обеспечение соответствия должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых должностных инструкций. | Май-август 2012 г | Директор |
| Обеспечение учебниками и учебно- методическими пособиями для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | Май- август 2012 г | Директор , заместитель директора по АХЧ |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. |  |  |
| Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса. | Май- июнь 2012г | Заместитель директора по ВР |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. |  |  |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). | Июнь 2012 г | Заместитель директора по УВР |
| Повышение квалификации учителей | Составление плана-графика повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.09.2012 г. |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Май-август 2012 г | Директор, заместитель директора по АХЧ, заместители директора по УВР |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |  |  |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. |  |  |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. |  |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |  |  |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. |  |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | Июнь 2012 г. | Директор школы |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2012-2013 уч. г. | Май 2012 г | Социальные педагоги |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Май 2012 г | Заместители директора по УВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | постоянно | Заместители директора по УВР Классные руководители |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | постоянно | Ответственный за школьный сайт |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | Сентябрь 2012- май 2013 г. | Классные руководители |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | Сентябрь 2012 | Директор школы |

Директор МКОУ Таловской СОШ ________________________________ /Киселёв А.В./

Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России  от 26 августа 2010 г № 761н);